## 项目
人事管理系统
公司名称 |  |  |  |  | 图例： | 正常 |  |  |  |  | 低风险 |  |  |  |  | 中风险 |  |  |  |  | 高风险 |  |  |  |  | 未分配
项目主管
项目开始日期： | 2024-03-01 |  |  |  |  | 3月 | [34 empty] | 4月
滚动增量： | 1 | time axis 2024-03-02 to 2024-04-26
里程碑描述 | 类别 | 责任人 | 进度 | 开始 | 天数 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
初期调研
可行性分析 | 正常 | 田凯峰 | 100% | 2024-03-01 | 2
任务 2 | 里程碑 |  |  | 2024-05-04 | 1
任务 3 | 低风险 |  | 50% | 2024-02-27 | 10
任务 4 | 里程碑 |  |  | 2024-03-21 | 1 | bar: 四
任务 5 | 中风险 |  | 10% | 2024-03-07 | 6
中期代码编写 | 中风险 | 刘喜 | 60% | 2024-04-01 | 30
任务 1 | 中风险 | 刘喜 | 90% | 2024-03-07 | 13
任务 2 | 正常 | 刘喜 | 60% | 2024-03-09 | 9
任务 3 | 低风险 |  | 33% | 2024-03-14 | 11
任务 4 | 里程碑 |  |  | 2024-03-16 | 1 | bar: 六
任务 5 |  |  |  | 2024-03-17 | 24
后期测试
任务 1 | 正常 |  |  | 2024-03-16 | 4
任务 2 | 中风险 |  |  | 2024-03-19 | 14
任务 3 | 正常 |  |  | 2024-04-03 | 6
任务 4 | 目标 |  |  | 2024-04-07 | 3 | 日: 2; 一: 2; 二: 2
任务 5 | 低风险 |  |  | 2024-03-07 | 19
末期汇报
任务 1 |  |  |  | 2024-04-10 | 15
任务 2 |  |  |  | 2024-04-24 | 5
任务 3 | 里程碑 |  |  | 2024-06-05 | 1
任务 4
任务 5
若要添加更多数据，请在此行上方插入新行